BÀI GIẢI KIỂM TRA AGILE/SCRUM – DỰ ÁN SMARTCANTEEN

BÀI 1 – PHÂN RÃ YÊU CẦU

a) Viết 2 Feature thuộc Epic

- Feature 1: Đặt và hủy suất ăn trực tuyến.

- Feature 2: Theo dõi lịch sử đặt cơm và chi phí ăn trưa hằng tháng.

b) Viết 2 User Story thuộc 2 Feature khác nhau

- User Story 1 – Feature Đặt và hủy suất ăn trực tuyến:

Là nhân viên công ty, tôi muốn đặt suất cơm cho ngày hôm sau trên ứng dụng để có thể đặt cơm dù đang làm việc từ xa.

- User Story 2 – Feature Theo dõi lịch sử và chi phí:

Là nhân viên công ty, tôi muốn xem lịch sử đặt cơm và tổng số tiền phải trả trong tháng để chủ động theo dõi chi phí ăn trưa của mình.

c) Một Task kỹ thuật và giải thích

Task: Thiết kế và tạo cơ sở dữ liệu để lưu thông tin nhân viên, suất ăn, đơn đặt cơm và chi phí.

Giải thích: Đây là Task kỹ thuật phục vụ việc xây dựng hệ thống, mô tả công việc đội phát triển cần thực hiện chứ không trực tiếp thể hiện một giá trị hoặc nhu cầu cụ thể của người dùng theo cấu trúc User Story.

BÀI 2 – CHẨN ĐOÁN VÀ VIẾT LẠI USER STORY

Story A

Tiêu chí INVEST vi phạm rõ nhất: Testable (có thể kiểm thử).

Giải thích: Các cụm từ “chạy nhanh”, “dễ dùng” và “hài lòng” chưa có tiêu chí đo lường cụ thể nên khó xác định khi nào Story được hoàn thành.

Viết lại User Story:

Là nhân viên công ty, tôi muốn xem danh sách 4 suất ăn và chọn món trên ứng dụng để đặt cơm trưa nhanh chóng.

Story B

Tiêu chí INVEST vi phạm rõ nhất: Small (nhỏ, đủ gọn để hoàn thành trong một Sprint).

Giải thích: Story gộp quá nhiều chức năng độc lập như đặt, hủy, đổi món, xem lịch sử, xem công nợ, xuất báo cáo và đánh giá món ăn nên khó ước lượng và hoàn thành trong một Sprint.

Viết lại User Story:

Là nhân viên công ty, tôi muốn xem lịch sử đặt cơm trong tháng để biết mình đã đặt bao nhiêu bữa và phải trả bao nhiêu tiền.

Lưu ý: Story B còn có thể vi phạm tiêu chí Independent do chứa nhiều chức năng có thể phát triển riêng biệt, nhưng Small là tiêu chí nổi bật nhất.

BÀI 3 – VIẾT ACCEPTANCE CRITERIA

| Mã | Nội dung tiêu chí |
| --- | --- |
| AC-01 – Hủy thành công | Given: Nhân viên đã đặt suất cơm cho ngày hôm sau và hiện tại vẫn trước 9h30 của ngày ăn. When: Nhân viên chọn chức năng hủy suất cơm và xác nhận hủy. Then: Hệ thống cập nhật trạng thái suất ăn thành đã hủy và không tính tiền suất ăn đó vào chi phí tháng của nhân viên. |
| AC-02 – Quá giờ hủy | Given: Nhân viên đã đặt suất cơm nhưng thời điểm hiện tại đã qua 9h30 của ngày ăn. When: Nhân viên thực hiện thao tác hủy suất cơm. Then: Hệ thống từ chối yêu cầu hủy, thông báo đã quá thời hạn hủy và giữ nguyên trạng thái đặt cơm. |
| AC-03 – Chưa có suất ăn để hủy | Given: Nhân viên chưa đặt suất cơm cho ngày ăn đang chọn. When: Nhân viên thực hiện thao tác hủy suất cơm của ngày đó. Then: Hệ thống thông báo không tìm thấy suất ăn đã đặt để hủy và không thay đổi dữ liệu. |

BÀI 4 – ƯU TIÊN VÀ LẬP KẾ HOẠCH SPRINT

a) Phân loại mức ưu tiên MoSCoW

| Mã | Hạng mục | SP | MoSCoW |
| --- | --- | --- | --- |
| SC-01 | Nhân viên đặt suất ăn cho ngày hôm sau | 5 | Must |
| SC-02 | Nhân viên hủy suất ăn trước giờ chốt | 3 | Must |
| SC-03 | Hành chính xem báo cáo tổng hợp số suất theo món mỗi ngày | 8 | Must |
| SC-04 | Nhân viên xem lịch sử đặt và số tiền phải trả trong tháng | 5 | Should |
| SC-05 | Nhân viên đánh giá món ăn sau bữa trưa | 3 | Could |
| SC-06 | Đăng nhập bằng tài khoản nội bộ của công ty | 8 | Must |
| SC-07 | Chia sẻ thực đơn tuần lên fanpage công ty | 2 | Won't (trong phạm vi phiên bản hiện tại) |

Giải trình lựa chọn:

- SC-01 – Must: Đây là chức năng cốt lõi của SmartCanteen, giúp nhân viên đặt cơm trực tuyến thay cho việc ghi sổ giấy.

- SC-03 – Must: Chức năng này giúp hành chính giảm thời gian tổng hợp và giúp nhà bếp nắm được số lượng từng món để hạn chế nấu thừa hoặc thiếu.

SC-06 cũng được xếp Must vì hệ thống cần xác thực nhân viên để quản lý đơn đặt cơm và chi phí đúng người. SC-07 chưa cần thiết để giải quyết các vấn đề chính nên được hoãn sang phiên bản sau.

b) Chọn các hạng mục đưa vào Sprint kế tiếp

Bước 1: Tính Average Velocity

Velocity của ba Sprint gần nhất lần lượt là 18, 22 và 20 SP.

\[ \text{Average Velocity}=\frac{18+22+20}{3}=20\text{ SP} \]

Như vậy, nhóm có thể lấy khoảng 20 Story Point làm căn cứ dự báo khối lượng công việc cho Sprint tiếp theo.

Bước 2: Lựa chọn hạng mục

| Mã | Hạng mục | Story Point |
| --- | --- | --- |
| SC-06 | Đăng nhập bằng tài khoản nội bộ của công ty | 8 |
| SC-01 | Nhân viên đặt suất ăn cho ngày hôm sau | 5 |
| SC-02 | Nhân viên hủy suất ăn trước giờ chốt | 3 |
| Tổng cộng |  | 16 SP |

Căn cứ lựa chọn:

- Ưu tiên chức năng đăng nhập để xác định đúng nhân viên sử dụng hệ thống.

- Đưa chức năng đặt và hủy suất ăn vào Sprint để xây dựng luồng nghiệp vụ cốt lõi.

- Tổng khối lượng là 16 SP, thấp hơn Average Velocity 20 SP, tạo khoảng dự phòng cho các vấn đề kỹ thuật hoặc phát sinh trong quá trình phát triển.

- SC-03 vẫn là Must của sản phẩm nhưng được xem xét trong Sprint tiếp theo để tránh đưa quá nhiều công việc vào một Sprint. Việc lựa chọn cuối cùng cần được Developers xác nhận dựa trên năng lực thực tế và Sprint Goal.

c) Viết Sprint Goal

Sprint Goal: Xây dựng luồng đặt và hủy suất cơm trực tuyến cơ bản cho nhân viên công ty ABC, có xác thực bằng tài khoản nội bộ, giúp nhân viên chủ động đăng ký hoặc hủy suất ăn đúng thời hạn thay cho hình thức ghi sổ giấy.

d) Nhận xét biểu đồ Burndown và đề xuất hành động

Nhận xét:

Đến hết ngày làm việc thứ 5, số Story Point còn lại thực tế là 15 SP, trong khi đường lý tưởng chỉ còn 10 SP. Nhóm đang chậm hơn kế hoạch 5 SP.

- Đường lý tưởng: khối lượng công việc giảm đều từ 20 xuống 10 SP.

- Đường thực tế: khối lượng công việc chỉ giảm từ 20 xuống 15 SP, cho thấy tiến độ hoàn thành chưa đạt kỳ vọng.

- Nhóm mới hoàn thành được 5 SP trong khi theo đường lý tưởng cần hoàn thành 10 SP sau 5 ngày làm việc.

Hành động đề xuất:

Scrum Team tổ chức trao đổi ngắn để xác định nguyên nhân chậm tiến độ, chẳng hạn như lỗi kỹ thuật, công việc bị đánh giá thấp hoặc phụ thuộc giữa các thành viên. Developers cùng điều chỉnh kế hoạch công việc hằng ngày, hỗ trợ xử lý các trở ngại và tập trung hoàn thành những hạng mục cần thiết cho Sprint Goal. Nếu cần thay đổi phạm vi Sprint, nhóm trao đổi với Product Owner nhưng không làm ảnh hưởng đến Sprint Goal.